## Diagramme de Gantt simple - EX
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
ID DE TÂCHE | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE EN JOURS | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 2 V
1.1.1 | Révisions de la charte du projet | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
1.2 | Recherche | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 3 J
1.3 | Projections | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 3 J
1.4 | Parties prenantes | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 3 J
1.5 | Directives | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 3 J
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V; SEMAINE 3 V
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Établissement du périmètre et des objectifs | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
2.3 | Plan de communication | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
2.4 | Gestion des risques | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3.2 | Indicateurs clés de performance (ICP) | Leon W |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3.2.1 | Supervision | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3.2.2 | Prévisions | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3.3 | Actualisations du projet | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
3.3.1 | Actualisations des diagrammes | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
4 | Supervision/performances du projet
4.1 | Objectifs du projet | Steve L |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
4.2 | Qualité des livrables | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
4.4 | Performances du projet | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 2 Me to SEMAINE 2 V
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Diagramme de Gantt simple - VID
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
ID DE TÂCHE | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE EN JOURS | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet |  |  |  |  | 100% | bar: SEMAINE 1 M
1.1.1 | Révisions de la charte du projet |  |  |  |  | 0%
1.2 | Recherche |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projections |  |  |  |  | 0%
1.4 | Parties prenantes |  |  |  |  | 0%
1.5 | Directives |  |  |  |  | 0%
1.6 | Lancement du projet |  |  |  |  | 0%
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Définition du champ d’application et de l’objectif |  |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 4 M
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plan de communication |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestion des risques |  |  |  |  | 0%
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi |  |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 7 M
3.2 | Indicateurs clés de performance (ICP) |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Supervision |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prévisions |  |  |  |  | 0%
3.3 | Actualisations du projet |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualisations des diagrammes |  |  |  |  | 0%
4 | Supervision/performances du projet
4.1 | Objectifs du projet |  |  |  |  | 0% | bar: SEMAINE 10 M
4.2 | Qualité des livrables |  |  |  |  | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts |  |  |  |  | 0%
4.4 | Performances du projet |  |  |  |  | 0%

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.